## Planejamento
PLANEJAMENTO TESTE DE USABILIDADE
PROJETO
Experiência do usuário no Portal da Transparência
QUAL O OBJETIVO DO TESTE?
O que queremos aprender? Quais as preocupações, questões e objetivos do teste?
* identificar problemas na interface no Portal; * identificar necessidade de novas informações; * identificar dificuldades de acesso; * identificar dificuldades para realizar as tarefas; * verificar se existem termos desconhecidos para o usuário ; * identificar se a linguagem pode ser simplificada; * identificar o que motiva os usuários a acessarem o site; * identificar possibilidades de melhoria na acessibilidade do site; * identificar melhorias no comportamento dos campos de busca; * identificar possibilidade de reduzir a quantidade de cliques para acessar o serviço;
COMO SERÁ O TESTE?
Tarefas
Atividades que serão realizadas pelos usuários
Sociedade Civil Organizada; Fornecedores; Pofessor/Pesquisador; Jornalista; Servidores ( SEJUSP, SEE, SES, SEGOV, SEPLAG, CGE) - SPGF - Testar ferramenta de busca da página inicial - Todos - Testar menu despesa ( formulário de detalhamento, diferença entre pesquisa básica e avançada, procurar execução de um empenho para identificar se o usuário precisa consultar o restos a pagar ) - Jornalista; Fornecedor - Testar pesquisa sobre remuneração: (pesquisar remuneração de um servidor, quais são os secretários em determinado perído, qual a sua remuneração, identificar se recebe algum outro valor, quantos servidores tem em determinado órgão, testar se o usuário consegue entender as informações que aparecem na consulta de remuneração) - Todos - Pesquisa de Transferência aos municípios ( identificar quanto determinado município recebeu de recurso; comparar anos diferentes dessa mesma informação) - Jornalista e Sociedade Civil - Pesquisa de compras e contratos : ( testar funcionalidade de fazer download dos contratos na integra; identificar o que o fornecedor vendeu para o Estado em anos diferentes; compras na área de saúde, locação de carro ) - Jornalista, servidor Portal de Compras - Pesquisa convênios: - Perguntas frequentes (dúvidas), fale conosco, manual do portal, notícias, menu página inicial, menu interno do acesso rápido, cor , layout
| Equipe técnica | Participantes
| Facilitador (condução do teste) | Quantidade de pessoas
| Equipe LAB.mg | 12 pessoas
| Observador(es) (acompanhamento do teste) | Perfil dus usuários
| Equipe CGE | Servidor público estadual
Perfil dus usuários
Sociedade civil organizada
Acessibilidade
Professo/Pesquisador
Teste sem moderador
Jornalista
Fomato
(presencial, remoto com ou sem moderação)
Remoto com moderação e remoto sem moderação ( testar esse formato)
| Objeto do teste | Materiais
| (site, aplicativo, protótipo) | (celular, tablet, computador)
| Ambiente real do Portal da Transparência | - Computador do participante (com microfone e boa conexão com a internet) - Celular do participante (aplicativo do Meet instalado e internet)
QUANDO? |  | ONDE?
On-line