## Plano de Trabalho
1 - Enviar perguntas (Desafios) para o responsável pelo serviço ou temática; 2 - Realizar o preenchimento prévio com base nas informações disponíveis (ferramenta de negociação e respostas enviadas); 3 - Realizar reunião de alinhamento para preenchimento do Plano de Trabalho e Matriz de Responsabilidades junto da equipe demandante e responsável pelo serviço ou temática; 4 - Enviar Plano de Trabalho e Matriz de Responsabilidades para demandante e responsável pelo serviço ou temática para complementação de informações e validação dos instrumentos.
PLANO DE TRABALHO
2021-02-05
PROJETO
Nome do projeto ou serviço objeto da pesquisa
Experiência do usuário - Portal da Transparência
DESCRIÇÃO DO PROJETO
Breve explicação do projeto
A partir da necessidade de adaptação do Portal da Transparência demandada pela implantação do GRP identificou-se a oportunidade de realização de pesquisa de experiência do usuário a fim de identificar melhorias nas interfaces das informações disponibilizadas atualmente, bem como identificar a possibilidade de inclusão de novos dados.
DEMANDANTE DO PROJETO |  |  | RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO OU TEMÁTICA
Instituição/Unidade que solicitou a realização do projeto |  |  | Instituição/Unidade responsável pelas regras e gestão do serviço ou temática
Superintendência Central de Transparência Controladoria-Geral do Estado |  |  | Diretoria Central de Transparência Ativa
PÚBLICO-ALVO DO SERVIÇO
Principais usuários do serviço
- Público - Servidores públicos - MG - Servidores públicos - Outros Entes - Orgãos de Controle - Privado / Indústria - Jornalistas / Jornalistas de dados - Fornecedores - Mercado Financeiro / Agência de classificação de risco de crédito / Consultorias Econômicas - Academia - Pesquisadores - Professores - Terceiro Setor - Observatórios Sociais - Open Knowledge Brasil / Transparência Internacional / Transparência Brasil - Hackers cívicos
DESAFIO (PROBLEMA OU OPORTUNIDADE)
Descrição do desafio
O Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFI-MG) é um dos principais sistemas que alimenta as informações divulgadas no Portal da Transparência (PdT). A implantação do Sistema Integrado de Gestão Governamental (GRP Minas) em substituição ao SIAFI-MG gera a necessidade obrigatória de uma manutenção adaptativa no PdT, bem como uma oportunidade de manutenções evolutivas que visem incorporar no PdT novas informações decorrentes das alterações nos processos de negócio relacionados à gestão de finanças públicas no Estado. Por fim, para que os usuários sejam capazes de extrair valor das informações ofertadas, é importante uma avaliação da experiência do usuário para busca, acesso, recuperação e apropriação das informações ofertadas no PdT. Exemplos: Compras - Programa de enfrentamento COVID-19 Histórico consulta de remuneração Valor pago
Qual o desafio principal o projeto está tentando resolver?
Como podemos melhorar a interface das informações disponibilizadas no Portal da Transparência,bem como identificar a possibilidade de inclusão de novos dados para que os usuários sejam capazes de extrair valor das informações ofertadas?
Quais outras iniciativas foram feitas para tentar resolver esse desafio?
Esse desafio é baseado em uma oportunidade contextual advinda da implantação do GRP.
HIPÓTESES
Hipóteses a serem testadas no projeto
RESULTADOS ESPERADOS DO PROJETO
Resultados pretendidos com o projeto, problema ou oportunidade em que o projeto irá atuar
* identificar problemas na interface e no design do produto; * identificar os grupos de usuários efetivos do Portal ao invés de potenciais; * identificar necessidade de novas informações; * identificar dificuldades de acesso; * verificar se existem termos desconhecidos para o usuário ; * identificar se a linguagem pode ser simplificada; * identificar o que motiva os usuários a acessarem o site; * melhorar a acessibilidade do site; * reduzir a quantidade de cliques para acessar o serviço; * identificar melhorias no comportamento dos campos de busca;
DIRETRIZES |  |  | RESTRIÇÕES
Requisitos e orientações que direcionam o projeto e pontos de atenção que devem ser considerados para o sucesso do projeto |  |  | Limitações e pontos de atenção que devem ser consideradas para o projeto (orçamento, equipe, legislação, possibilidade de realização de alterações no produto/serviço governança e governabilidade para resolver o desafio)
- Lei da Transparência; -Lei de acesso à informação e - Transferência de conhecimento para a equipe da DTA/CGE, especialmente em relação ao conhecimento tácito sobre os aspectos práticos de conduzir projetos dessa natureza. |  |  | - Orçamento; - Alteração da identidade visual;
Campos aplicáveis nos projetos voltados somente para a pesquisa de UX. Excluir campos, caso contrário. Lista de possíveis métodos: - Entrevista - Questionário - Observação em contexto - Teste de usabilidade - Teste A/B - Abordagem analítica (Google Analytics, Hotjar) - Card sorting
ABORDAGEM DA PESQUISA
Foco de atuação do projeto
| Identificar (quantitativo) | x | Como os usuários utilizam o serviço (comportamental)
x | Investigar (qualitativo) | x | Qual a opinião que os usuários têm do serviço (atitudinal)
MÉTODO(S) DE PESQUISA
Métodos que serão utilizados, como entrevista, teste de usabilidade, card sorting, questionário, observação, dentre outros
Análise exploratória,abordagem analítica, teste de usabilidade e entrevistas
ESCOPO DO PROJETO
Etapas que serão executadas no decorrer do projeto
x | Alinhar
x | Aproximar
Cocriar
Experimentar
Implantar (acompanhamento)
Lista de possíveis entregas: - Mapeamento do processo/serviço - Relatório de imersão - Protótipo - Relatório de experimentação - Redesenho do processo/serviço - Relatório de cocriação - Cardápio de ideias - Matriz de priorização - Plano de ação de implantação - Apoio técnico metodológico
ENTREGAS
Principais entregas que serão realizadas durante o projeto
Diagnóstico e relatório de imersão (teste de usabilidade e entrevistas)
PRAZO ESTIMADO PARA TÉRMINO DO PROJETO
XX/XX/XXXX

## Matriz de Responsabilidades
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
PROJETO
Nome do projeto ou serviço objeto da pesquisa
Experiência do usuário - Portal da Transparência
PAPEL/FUNÇÃO | ATRIBUIÇÕES/RESPONSABILIDADES | RESPONSÁVEL | SETOR/INSTITUIÇÃO | E-MAIL | TELEFONE
Patrocinador(a) Demandante do projeto | Representante da alta administração que garante a ligação estratégica do projeto. Responsável por definir as diretrizes em conjunto com o patrocinador dono do serviço e assegurar a cooperação das áreas envolvidas. | Soraia
Patrocinador(a) Responsável pelo serviço ou temática | Representante da alta administração que garante a ligação estratégica do projeto. Responsável por definir as diretrizes em conjunto com o patrocinador demandante do projeto e assegurar a cooperação das áreas envolvidas. |  |  |  |  | Se o demandante for dono do serviço, somente um patrocinador é necessário. Nesses casos, excluir este campo
Validador(a) | Gestor(a) que responde pelos resultados do projeto junto a alta administração. Responsável por apontar as diretrizes do projeto juntamente com o patrocinador; mobilizar a equipe técnica e validar as entregas do projeto.
Product Owner - P.O. Dono do Produto | O product owner, ou dono do produto, é o responsável por maximizar o valor do produto resultado do trabalho do time de desenvolvimento. É a única pessoa responsável por gerenciar o backlog do produto. |  |  |  |  | Somente para os projetos realizados em conjunto com a Prodemge e que possuem esse ator
Coordenador(a) local | Ponto focal na instituição, responsável por coordenadar e articular o andamento do projeto na instituição/área em que atua, assessorando a equipe do projeto quanto à logística e comunicação. | Josiane
Silviana
Gestor(a) do serviço/ Responsável direto pela temática | Gestor que coordena diretamente a equipe executora do serviço. Responsável por apontar os colaboradores técnicos para o projeto, acompanhar o andamento do projeto; promover a validação técnica dos instrumentos gerados e prestar suporte na implementação das melhorias propostas. | Francisco
Equipe técnica | Representantes internos e externos ao LAB.mg responsáveis por conduzir as atividades do projeto, utilizando abordagens inovadoras, e estruturar as entregas do projeto. | Euler
Danielle
Luisa
Equipe desenvolvedora | Responsáveis por conduzir as atividades do projeto voltadas para o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas e sistemas de informação. |  |  |  |  | Somente para os projetos realizados em conjunto com a Prodemge e que seja necessário o destaque desse ator

## Plano de Ação
PLANO DE AÇÃO DO PROJETO
2021-09-24
PROJETO
0
ETAPA | TAREFA | RESPONSÁVEL | PLANEJADO |  | REALIZADO |  | STATUS | OBSERVAÇÕES
|  |  | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO
1ª Etapa
Alinhar | Preencher plano de trabalho com equipe demandante | LabMG | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | Concluída | A equipe da CGE ficou de completar o Plano de trabalho e nos encaminhar
Alinhar | Reunir com a equipe interna do projeto (alinhamento teste de usabilidade) | LabMG | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | Concluída
Alinhar | Elaborar plano de ação | LabMG | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | Concluída
Alinhar | Validar Plano de ação | CGE | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | Concluída
2ª Etapa
Aproximar | Análise exploratória do serviço pela equipe interna | LabMG | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | Concluída | diagnóstico
Aproximar | Analisar dados google analytics e hotjar | LabMG | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 2021-02-15 | 2021-03-05 | Concluída | diagnóstico
Aproximar | Analisar dados lighthouse ( extensão análise requisitos de acessibilidade) | LabMG | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 2021-02-15 | 2021-03-05 | Concluída | diagnóstico
Aproximar | Reunir para tirar dúvidas sobre o Portal com a equipe demandante | LabMG | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | Concluída | Josi - Portal MG; Euler - Portal do servidor; Dani e e Lu - Portal Seplag
Aproximar | Compartilhamento de informações equipe CGE - teste de usabilidade | LabMG | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | Concluída
Aproximar | Verificar se algumas melhorias do site Seplag e Portal MG podem ser aproveitadas | LabMG | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | Concluída
Aproximar | Definir público alvo das entrevistas | LabMG/CGE | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | Concluída | identificar contatos
3ª Etapa
Aproximar | Elaborar formulário | LabMG/CGE | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | Concluída
Aproximar | Planejar roteiro das entrevistas | LabMG/CGE | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | Concluída
Aproximar | Agendar entrevistas | LabMG/CGE | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 2021-03-01 | 2021-03-17 | Concluída
Aproximar | Realizar entrevistas | LabMG/CGE | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | Concluída
Aproximar | Analisar documentos | LabMG
Aproximar |  | LabMG
Aproximar | Apresentar diagnóstico para equipe técnica | LabMG | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | Concluída
Aproximar | Encaminhar formulário | LabMG/CGE | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-25 | 2021-03-01 | Concluída
Aproximar | Preencher planilha com informações das entrevistas e dos formulários | LabMG/CGE | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | Concluída
Aproximar | Validar planilha com equipe técnica | LabMG/CGE | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | Concluída
Aproximar | Validar planilha com gestores CGE | CGE | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | Concluída
4ª Etapa
Aproximar | Elaborar planejamento do teste de usabilidade | LabMG/CGE | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  |  | Atrasada
Aproximar | Planejar teste de usabilidade | LabMG/CGE | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | Concluída | definir público alvo
Aproximar | Planejamento das entrevistas ( definir ferramentas) | LabMG | 2021-02-22 | 2021-02-26 |  |  | Atrasada
Aproximar | Elaborar roteiro do teste de usabilidade | LabMG/CGE | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | Concluída
Aproximar | Testar roteiro com equipe do Projeto ( CGE facilitando) | LabMG/CGE | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | Concluída
Aproximar | Teste do roteiro com a equipe interna | LabMG/CGE | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | Concluída
Aproximar | Recrutar participantes para o teste de usabilidade | LabMG/CGE | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | Concluída
Aproximar | Realizar testes de usabilidade | LabMG/CGE | 2021-04-08 | 2021-04-23 | 2021-04-08 | 2021-04-23 | Concluída
Aproximar | Tabulação e análise dos dados | LabMG | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | Concluída
Aproximar | Apresentação dos resultados ( identificar se será necessário nova etapa) | LabMG/CGE | 2021-05-03 | 2021-05-07 | 2021-05-03 | 2021-05-07 | Concluída
Note on J9: ====== ID#AAAALazORaI Giselle Camargos Volponi da Rocha (SEPLAG) (2020-04-24 14:23:32) Preenchido automaticamente. Caso a tarefa tenha sido cancelada, digitar "Suspensa"